**План заходів щодо проведення**

**Міжнародного інтерактивного природничого**

**конкурсу „КОЛОСОК осінній – 2018” та „КОЛОСОК весняний – 2019”**

1. **Липень 2018 р.** Налагодження програми для перевірки робіт учасників. Створення оригінал-макета інформаційного плаката конкурсу „КОЛОСОК осінній –2018”.
2. **Червень–серпень 2018 р**. Друк інформаційних матеріалів. Розсилка інформаційних матеріалів у зареєстровані координаційні центри (до 15 серпня).
3. **Вересень–жовтень 2018 р**. Систематизація заявок. Створення електронної бази даних координаційних центрів (до 23 жовтня).
4. **Жовтень–листопад 2018 р**. Друк матеріалів, потрібних для організації конкурсу.
5. **3–16 листопада 2018 р**. Розсилка завдань у координаційні центри конкурсу.
6. **29 листопада 2018 р. Проведення конкурсу „КОЛОСОК осінній – 2018”.**
7. **Грудень 2018 р**. Систематизація бланків відповідей учасників. Перевірка робіт. Статистична обробка результатів. Розсилка попередніх результатів конкурсу та новорічних вітань координаторам конкурсу.
8. **Січень–грудень 2018 року.** Щомісячний випуск науково-популярного природничого журналу „КОЛОСОК” та науково-популярної природничої газети для розумників та розумниць „КОЛОСОЧОК”.
9. **Січень–грудень 2018 року.** Підготовка до друку та друк навчально-методичних матеріалів для вчителів та учнів (серія „Бібліотечка „КОЛОСКА”).
10. **Січень 2019 р.** Вивірення результатів. Апеляція. Друк і розсилка остаточних результатів конкурсу.
11. **Грудень 2018 р. – січень 2019 р.** Виготовлення призів для учасників конкурсу та координаторів.
12. **Січень–лютий 2019 р**. Розсилка призів у координаційні центри. Оновлення сайту конкурсу.
13. **Січень 2019 року.** Поширення інформації про результати конкурсу „КОЛОСОК осінній – 2018” у засобах масової інформації, на сайті [www.kolosok.org.ua](http://www.kolosok.org.ua) та у Facebook**.**
14. **Січень 2019 р.** Налагодження програми для перевірки робіт учасників. Створення оригінал-макета інформаційного плаката конкурсу „КОЛОСОК весняний –2019”.
15. **Лютий 2019 р.** Друк інформаційних матеріалів. Розсилка інформаційних матеріалів у зареєстровані координаційні центри (до 20 лютого).
16. **Лютий 2019 р.** Підготовка конкурсу „КОЛОСОК весняний –2019”. Розробка завдань для конкурсу. Переклад завдань на російську мову.
17. **Лютий–березень 2019 р**. Створення електронної версії бланків завдань, звернень до координаторів, бланків відповідей учасників конкурсу. Організація обласних, районних та міських координаційних центрів конкурсу „КОЛОСОК”.
18. **Лютий–березень 2019 р.** Систематизація заявок. Створення електронної бази даних координаційних центрів (до 15 березня).
19. **Березень 2019 р.** Друк матеріалів, потрібних для організації конкурсу.
20. **Березень–квітень 2019 р.** Розсилка завдань у координаційні центри конкурсу.
21. **18 квітня 2019 року**. **Проведення конкурсу „КОЛОСОК весняний – 2019”.**
22. **Квітень–травень 2019 р**. Систематизація бланків відповідей учасників. Перевірка робіт. Статистична обробка результатів. Розсилка попередніх результатів конкурсу координаторам конкурсу.
23. **Травень–червень 2019 р.** Вивірення результатів. Апеляція. Друк і розсилка остаточних результатів конкурсу.
24. **Червень 2019 р.** Поширення інформації про результати конкурсу „КОЛОСОК весняний – 2019” у засобах масової інформації, на сайті [www.kolosok.org.ua](http://www.kolosok.org.ua) та у Facebook.
25. **Червень–липень 2019 р.** Виготовлення призів для учасників конкурсу та координаторів.
26. **Серпень 2019 р**. Розсилка призів у координаційні центри. Оновлення сайту конкурсу „КОЛОСОК”.
27. **Серпень–жовтень 2019 р.** Підготовка конкурсу „КОЛОСОК осінній – 2019”. Розробка завдань для конкурсу. Переклад завдань на російську мову.
28. **Серпень–жовтень 2019 р**. Створення електронної версії бланків завдань, звернень до координаторів, бланків відповідей учасників конкурсу. Організація обласних, районних та міських координаційних центрів конкурсу „КОЛОСОК”.